## **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu na rok 2021**

Plan zapewniania dostępności określonej w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

# DIAGNOZA

| **Działanie** | **Budynek** | **Zalecenia do wdrożenia/Element planu** |
| --- | --- | --- |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Budynek przy ul. Moniuszki 6 | 1. Zakup usługi tłumacza języka migowego
2. Zakup pętli indukcyjnej
3. Informacja o zakresie działalności sądu w postaci nagrania w PJM i tekście łatwym do czytania
 |

| **Działanie** | **Zalecenia do wdrożenia/ Element planu** |
| --- | --- |
| Dostępność cyfrowa  | Dostosowanie strony oraz wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej |

# HARMONOGRAM

| **DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA** |
| --- |
| **Budynek** | **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje** |
| Budynek przy ul. Moniuszki 6 | Zakup usługi tłumacza języka migowego | Maj 2021 roku | Rozpoznanie rynku, zawarcie umowy | Oddział GospodarczyOddział InformatycznySądu Okręgowego w Radomiu |
| **Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia** |
| Budynek przy ul. Moniuszki 6 | Zakup pętli indukcyjnej | Maj 2021 roku | Rozpoznanie rynku, dobór odpowiednich urządzeń, zakup, instalacja, wdrożenie | Oddział GospodarczySądu Okręgowego w Radomiu |
| **Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania** |
| Budynek przy ul. Moniuszki 6 | Informacja o zakresie działalności sądu w postaci nagrania w PJM i tekście łatwym do czytania | Maj 2021 rok | Rozeznanie rynku, utworzenie informacji w ETR przez pracownika sądu, zlecenie utworzenia informacji w PJM, zamieszczenie na stronie internetowej sądu powyższych informacji | Oddział GospodarczyOddział InformatycznySądu Okręgowego w Radomiu |

|  |
| --- |
| **DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA** |
| **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych** |
| Dostosowanie strony do wymogów ustawy | Maj 2021 rok | * Zawarcie umowy na dostosowanie strony do wymogów ustawy
 | Oddział Informatyczny Sądu Okręgowego w Radomiu |
| Dostosowanie treści strony do wymogów ustawy | Działanie ciągłe | * Przeszkolenie pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów
* Zamieszczanie treści dostępnych cyfrowo
 | Oddział Informatyczny Sądu Okręgowego w Radomiu |

Data sporządzenia: 24.03.2021 r.

Opracowała: Joanna Jabłońska